الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ الجمهورية العراقية ¦ 2025-2035

الجهة القائدة: وزارة البيئة  |  09/05/2026

أولاً: الملخص التنفيذي

| عدد القطاعات المشمولة | إجمالي الميزانية | الفترة الزمنية |
| --- | --- | --- |
| 4 | $2.8 مليار | 2025-2035 |

شكل (1): توزيع ميزانية NAP حسب القطاع

شكل (2): مصادر تمويل NAP

ثانياً: خطط التكيف القطاعية

1. قطاع المياه والري

| درجة الهشاشة | بالغة | الميزانية | $1,770M |
| --- | --- | --- | --- |

المخاطر المناخية الرئيسية:

⚠  تراجع تدفق دجلة والفرات 30-60% بحلول 2050

⚠  ارتفاع ملوحة المياه في المحافظات الجنوبية

⚠  شحّ المياه الجوفية في وسط وغرب العراق

⚠  تكرار موجات الجفاف الشديد

إجراءات التكيف:

| الإجراء | التكلفة (م$) | الموعد | الجهة المسؤولة |
| --- | --- | --- | --- |
| تطوير منظومة الري الحديث | 850 | 2025-2028 | وزارة الموارد المائية |
| بناء خزانات مياه استراتيجية | 600 | 2026-2030 | وزارة الموارد المائية |
| معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة | 320 | 2025-2029 | وزارة البلديات |

مؤشر 2030: رفع كفاءة استخدام المياه من 30% إلى 60%

2. قطاع الزراعة والأمن الغذائي

| درجة الهشاشة | عالية | الميزانية | $400M |
| --- | --- | --- | --- |

المخاطر المناخية الرئيسية:

⚠  تراجع إنتاجية القمح والشعير 20-40%

⚠  تزايد ظاهرة التصحر وتدهور التربة

⚠  فقدان التنوع البيولوجي الزراعي

إجراءات التكيف:

| الإجراء | التكلفة (م$) | الموعد | الجهة المسؤولة |
| --- | --- | --- | --- |
| تطوير أصناف نباتية مقاومة للجفاف | 120 | 2025-2027 | وزارة الزراعة |
| توسيع الزراعة المحمية | 200 | 2025-2030 | وزارة الزراعة |
| منظومة تأمين زراعي مناخي | 80 | 2026-2028 | وزارة المالية |

مؤشر 2030: تحقيق 50% اكتفاء ذاتي من القمح

3. قطاع الصحة العامة

| درجة الهشاشة | عالية | الميزانية | $525M |
| --- | --- | --- | --- |

المخاطر المناخية الرئيسية:

⚠  موجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية

⚠  انتشار الأمراض المنقولة بالمياه والحشرات

⚠  تدهور جودة الهواء بفعل العواصف الترابية

إجراءات التكيف:

| الإجراء | التكلفة (م$) | الموعد | الجهة المسؤولة |
| --- | --- | --- | --- |
| نظام إنذار مبكر بموجات الحرارة | 25 | 2025-2026 | وزارة الصحة |
| تحسين منظومة الصرف الصحي | 350 | 2025-2030 | وزارة البلديات |
| مراكز إيواء مُكيَّفة في المدن | 150 | 2025-2028 | وزارة البلديات |

مؤشر 2030: خفض الوفيات المرتبطة بالحرارة 30%

4. قطاع الطاقة

| درجة الهشاشة | متوسطة | الميزانية | $2,180M |
| --- | --- | --- | --- |

المخاطر المناخية الرئيسية:

⚠  انخفاض كفاءة محطات الطاقة في الحرارة الشديدة

⚠  ارتفاع الطلب على التبريد صيفاً بنسبة 40%

إجراءات التكيف:

| الإجراء | التكلفة (م$) | الموعد | الجهة المسؤولة |
| --- | --- | --- | --- |
| تنويع مصادر الطاقة نحو الشمسية | 2000 | 2025-2030 | وزارة الكهرباء |
| تحسين كفاءة الطاقة في المباني | 180 | 2025-2028 | وزارة التخطيط |

مؤشر 2030: 12% طاقة متجددة في مزيج الكهرباء

ثالثاً: إطار المتابعة والتقييم

| دورة الإبلاغ | سنوي |
| --- | --- |
| الربط مع BTR | نعم - يُدرَج في تقارير الشفافية السنوية |
| الربط مع NDC | نعم - مؤشرات NAP تُغذّي أهداف NDC |
| SDGs المرتبطة | SDG6 ¦ SDG2 ¦ SDG3 ¦ SDG13 ¦ SDG15 |